Załącznik nr 3

do wniosku o płatność

do umowy nr L/02/066/2006

o dofinansowanie projektu

(opublikowany* www.lgd-puszcza-bialowieska.pl

w dniu 11.01.2008r.)

Informacja o postępach w realizacji projektu nr L/02/066/2006

| Lp. | Nazwa zadania** | Miejsce realizacji | Termin realizacji | Mierniki rzeczowe |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Jednostki miary** | Liczba (Ilość)*** |
| 1. | Wynagrodzenie pracowników | Teren LGD | 16.06.2007r. – 31.10.2007r. | osobogodzina | 2064 |
| 2. | Opłaty związane z prowadzeniem biura (telefon, Internet) | Hajnówka | 01.07.2007r. – 31.10.2007r. |  |  |
| 3. | Inne (delegacje, materiały biurowe, serwis kawowy) | Hajnówka | 23.07.2007r. – 25.10.2007r. |  |  |
| 4. | Zakup sprzętu IT (kamera cyfrowa) | Białystok | 02.07.2007r. |  |  |
| 5. | Odkryjmy swoją przeszłość – warsztaty archeologiczne dla młodzieży szkolnej | Wczesnośredniowieczne Grodzisko koło wsi Zbucz, Gmina Czyże | 20.08.2007r. – 09.09.2007r. | osobogodzina | 1072 |
| 6. | Sady na szlaku, czyli jak zarobić na turystyce chroniąc bioróżnorodność – warsztaty dotyczące ochrony sadów i prowadzenia nasadzeń. | Puchły – gmina Narew | 06.10.2007r., 07.10.2007r. | osobogodzina | 300 |
| 7. | Zostań przewodnikiem po swojej okolicy – warsztaty krajoznawcze dla młodzieży | Miejski Ośrodek Kultury w Kleszczelach, Hajnówka, Sioło Budy, Czerwony szlak rowerowy – Gmina Kleszczele, Obiekty sakralne Gminy Kleszczele, Trześcianka, Puchły, Soce | 14.09.2007r. – 16.09.2007r., 28.09.2007r. – 30.09.2007r., 05.10.2007r. – 07.10.2007r., 19.10.2007r. – 21.10.2007r. | osobogodzina | 1184 |
| 8. | Odkryjmy swoją przeszłość – organizacja wioski archeologicznej | Wczesnośredniowieczne Grodzisko koło wsi Zbucz, Gmina Czyże | 09.09.2007r. |  |  |
| 9. | Wykorzystanie wczesnośredniowiecznego Grodziska w Zbuczu do celów promocji regionu – organizacja festynu archeologicznego | Wczesnośredniowieczne Grodzisko koło wsi Zbucz, Gmina Czyże | 09.09.2007r. |  |  |
| 10. | Promocja działań Lokalnej Grupy Działania „Puszcza Białowieska” – opracowanie logo LGD PB, wykonanie tablic informacyjnych, systematyczne opracowanie materiałów informacyjnych i promocyjnych do umieszczenia na stronie internetowej i w lokalnej prasie, organizacja konferencji promującej podejście LEADER | Teren LGD | 31.05.2007r. – 15.09.2007r. |  |  |
| 11. | „Puszcza dla rowerów” – organizacja rajdu rowerowego | Rajd po Puszczy Białowieskiej, przede wszystkim w gminach Narewka i Dubicze Cerkiewne | 11.10.2007r. – 14.10.2007r. |  |  |
| 12. | Festyn Kultury Białoruskiej w Orli (Orlańskie Spotkania) | Plac przed Gminnym Ośrodkiem Kultury w Orli | 02.09.2007r. |  |  |
| 13. | „Tożsamość folklorem pisana” – impreza folklorystyczno – folkowa „Na Iwana, na Kupała” | Teren nad zalewem – Ośrodek Wypoczynkowy „Bachmaty” – Dubicze Cerkiewne | 14.07.2007r. |  |  |
| 14. | Jarmark „Kraina Szczęśliwości” | „Stary Dwór” – teren nad brzegiem Zbiornika Wodnego Siemianówka, gmina Narewka | 24.06.2007r. |  |  |
| 15. | Narewkowski spływ kajakowy | Siemianówka, Gmina Narewka (rzeka Narewka) | 24.08.2007r. – 26.08.2007r. |  |  |
| 16. | Sady na szlaku, czyli jak zarobić na turystyce chroniąc bioróżnorodność – wyjazd do Parku Krajobrazowego Doliny Dolnej Wisły | Park Krajobrazowy Doliny Dolnej Wisły | 17.10.2007r. – 19.10.2007r. |  |  |
| 17. | Jak wdrażamy ZSROW – wyjazd studyjno-szkoleniowy | Teren LGD Fundacja Bieszczadzka, | 14.09.2007r. – 18.09.2007r. | osobogodzina | 424 |

* - należy podać, gdzie załącznik został opublikowany, np. adres strony internetowej

** - zgodne z zestawieniem rzeczowo-finansowym będącym załącznikiem nr 1 do umowy

*** - należy podać rzeczywiste ilości

Oświadczam, że poniesione koszty są racjonalne i uzasadnione ekonomicznie.

Data						Podpis

11.01.2008 r.